## Hoja1
Nombre Actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha Fin
creación de carpetas (mvc) | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-14
creacion de clases en carpeta modelos | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-14
creacion de Carpeta para los controladores | 2024-11-15 | 1 | 2024-11-15
creación de cvs con informacion | 2024-11-16 | 1 | 2024-11-16 | fecha inicio | 2024-11-14
creación de WinForms para inicio de sesión y principal | 2024-11-16 | 3 | 2024-11-19 | fecha final | 2024-11-25
creacion de Winforms y programación de Usuario | 2024-11-19 | 1 | 2024-11-21
creacion de Winforms y programación de Clases | 2024-11-20 | 2 | 2024-11-21
creacion de Winforms y programación de inventario | 2024-11-21 | 1 | 2024-11-23
creacion de Winforms y programación de Membresias | 2024-11-21 | 2 | 2024-11-23
creacion de Winforms y programación de Facturación | 2024-11-23 | 2 | 2024-11-25
creacion de Winforms y programación de Reportes | 2024-11-22 | 3 | 2024-11-25